## Matriz 1 - Seguimiento
MATRIZ 1 — SEGUIMIENTO GENERAL · GRUPO 2 FIREFOX
Instrumento principal que revisará la docente durante la unidad · Proyecto: Boliviana de Aviación (BoA)
OBJETIVO GENERAL
Rediseñar la arquitectura transaccional del módulo de reservas e inventario de Boliviana de Aviación (BoA) para garantizar la integridad de los datos y erradicar la sobreasignación de asientos generada durante picos de alta demanda.
Uso de la matriz: permite revisar si cada objetivo específico tiene actividades concretas, evidencias verificables, dificultades reales y una acción siguiente definida. Se actualiza en cada punto de control.
Objetivo específico | Actividad realizada | Evidencia | Dificultad | Acción siguiente | Responsable | Estado
Implementar mecanismos de serialización y bloqueo transaccional en el flujo de compra para prevenir la sobreescritura de datos y las condiciones de carrera al momento de asignar un asiento. | Se analizó el flujo crítico de reserva y asignación de asientos y se definió la estrategia técnica del prototipo: bloqueo pesimista a nivel de fila (SELECT FOR UPDATE), reserva provisional de 10 min y pruebas de concurrencia sobre solicitudes simultáneas. | ✓ DISPONIBLE: • Diagrama ER y de Secuencia (SELECT FOR UPDATE). • Repositorio Git y Tests de Concurrencia. • Auditoría de Transacciones (Logs). • Documentación de APIs (Swagger/OpenAPI). • Plan de Reversión (Rollback Plan). | Los datos de vuelo son simulados al no disponer de estadísticas reales de BoA. | Documentar como limitación que los datos son simulados. | Iver Pinaya Líder Backend / DBA | Completado
Reestructurar la lógica de validación de disponibilidad para que el sistema soporte el incremento abrupto de tráfico generado por campañas de promoción y posicionamiento, sin congelar las operaciones. | Se identificaron los cuellos de botella en la validación de disponibilidad durante picos de demanda y se definió la propuesta de desacoplamiento: lectura/escritura separadas y refactorización de consultas. | ✓ DISPONIBLE: • Arquitectura C4 y Patrón CQRS. • Separación de Servicios (Lectura/Escritura). • Métricas de Latencia (Base vs Optimizada). • Infraestructura como Código (IaC). • Estrategia de Sincronización Eventual. | Sin SLAs internos de BoA como línea base de comparación. Los criterios de éxito se apoyan en estándares de industria (latencia < 200 ms, error rate < 1%) al no contar con métricas reales de la empresa. | Construir versión base y versión refactorizada del servicio en el prototipo. Ejecutar primera prueba de carga comparativa con K6. Fecha meta: 01/10/2026. | Thiago Sossa Arquitecto de Software / DevOps | Completado
Incorporar una capa de memoria caché intermedia que procese las consultas masivas de disponibilidad de vuelos, reduciendo la saturación directa sobre el motor principal de la base de datos. | Se definió el uso de Redis como capa de caché, junto con políticas de TTL e invalidación por tipo de dato (itinerarios, horarios, tarifas) y la separación entre consultas de lectura y escritura. | ○ PENDIENTE DE RESPALDO: • Integración Caché Valkey (cache.py). • Infraestructura Docker/Vagrant. • Políticas de Invalidación de Caché (TTL). • Métricas de Cache Hit/Miss Ratio. • Pruebas de Resiliencia (Circuit Breakers). | Consistencia entre el caché y el estado real de las reservas es el principal riesgo técnico. En producción requeriría integración con el motor de pagos, fuera del alcance del prototipo. Se documenta como limitación del estudio. | Desplegar Redis en el entorno del prototipo. Integrar consultas de disponibilidad y ejecutar prueba comparativa. Fecha meta: 15/10/2026. | Nataly Crespo Ingeniera de Software / DBA | Pendiente
Diseñar un protocolo de pruebas de estrés periódicas que simule escenarios masivos de compra, asegurando que el motor de reservas soporte futuras campañas sin congelar la base de datos. | Se establecieron los componentes del protocolo: métricas clave (latencia, tasa de errores, CPU/Memoria), flujo del usuario, herramientas (JMeter/K6), escenarios de alta concurrencia y criterios de fallo. | ○ PENDIENTE DE RESPALDO: • Protocolo Pruebas K6 y Scripts de Carga. • Guía de Logs y Plan Maestro. • Reporte de Cuellos de Botella (Análisis de CPU/Memoria). • Políticas de Auto-escalado. • Matriz de Riesgos y Mitigaciones. | Sin datos históricos de tráfico de campañas reales de BoA (Vuelos Azules, etc.). Los escenarios de carga se modelan con benchmarks públicos de aerolíneas de escala comparable. | Elaborar el documento formal del protocolo. Desarrollar scripts K6/JMeter y fijar umbrales de concurrencia. Fecha meta: 05/11/2026. | Wilson Gonzales Líder de QA / Pruebas de rendimiento | Pendiente
Observación recibida durante intercambio de integrantes: La evidencia debe distinguir entre lo ya disponible y lo pendiente de respaldo. Si una actividad no tiene evidencia, debe registrarse como pendiente, no omitirse. ¦ Mejora aplicada: se clasificó cada evidencia con ✓ (disponible) y ○ (pendiente de respaldo) para mayor claridad en la revisión de la docente.

## Matriz 2 - Evidencias
3
Verifica que cada evidencia sea observable, explicable y vinculada a un objetivo. Pregunta clave: ¿la evidencia permite comprobar el avance o solo lo menciona?
Criterio de revisión: Una evidencia es válida cuando puede ser observada, explicada y relacionada con un objetivo específico. No basta con mencionarla: debe estar disponible para su revisión.
Evidencia | Objetivo relacionado | ¿Qué demuestra? | Ubicación / Respaldo | Estado / Observación docente
✓ EVIDENCIAS DE PROYECTO (ACTUALIZADAS Y EXHAUSTIVAS)
Archivo de Documentación Global (README.md) | Todos los objetivos | Instrucciones de despliegue, arquitectura general y configuración del entorno. | README.md | Disponible
Configuración de CI/CD (GitHub Actions) | Todos los objetivos | Pipeline automatizado para validación de código, linter y tests en cada push. | .github/workflows/ci.yml | Disponible
Automatización de Tareas (Makefile) | Todos los objetivos | Comandos rápidos para inicializar la base de datos, correr tests y levantar contenedores. | Makefile | Disponible
Infraestructura como Código (Docker Compose) | Todos los objetivos | Contenedores orquestados para PostgreSQL, Valkey (Caché) y la API. | docker/docker-compose.yml | Disponible
Diagrama de Entidad-Relación (DER) | Obj. 1 - Bloqueo transaccional | Modelo relacional con soporte para bloqueos de fila y manejo de estados de asiento. | docs/diagramas/diagrama_er.md (y PNG) | Disponible
Diagramas de Secuencia (Reserva, Checkin, Cancelación) | Obj. 1 - Bloqueo transaccional | Flujos del pasajero y comportamiento del backend al emitir reservas. | docs/diagramas/diagrama_secuencia_*.md | Disponible
Modelos de Base de Datos (SQLAlchemy) | Obj. 1 - Bloqueo transaccional | Esquemas en código para Vuelo, Asiento, Reserva y Pasajero. | app/models/ | Disponible
Lógica de Bloqueo Pesimista (SELECT FOR UPDATE) | Obj. 1 - Bloqueo transaccional | Servicio backend que previene las condiciones de carrera (race conditions). | app/services/reserva_service.py | Disponible
Tests de Concurrencia Automatizados | Obj. 1 - Bloqueo transaccional | Prueba unitaria que lanza hilos paralelos para verificar que no hay sobreasignación. | tests/test_concurrency.py | Disponible
Pruebas End-to-End (E2E) del Usuario | Obj. 1 - Bloqueo transaccional | Validación completa del ciclo de vida de la reserva desde la API. | tests/e2e/test_user_journey.py | Disponible
Diagramas de Arquitectura (Modelo C4) | Obj. 2 - Validación de disponibilidad | Visión general de componentes, contenedores y despliegue del sistema. | docs/arquitectura/arquitectura_sistema.md | Disponible
Documento de Justificación CQRS | Obj. 2 - Validación de disponibilidad | Diseño teórico para separar operaciones de lectura rápida de escrituras pesadas. | docs/arquitectura/arquitectura_cqrs_objetivo_2.md | Disponible
Servicio de Disponibilidad Desacoplado | Obj. 2 - Validación de disponibilidad | Endpoints optimizados exclusivamente para consultas masivas de vuelos. | app/services/disponibilidad_service.py | Disponible
Implementación del cliente Caché | Obj. 3 - Capa de caché | Configuración inicial del módulo de Redis/Valkey en la aplicación. | app/db/cache.py | ○ Pendiente de Respaldo Final
Infraestructura del Servidor de Caché | Obj. 3 - Capa de caché | Contenedor Valkey desplegado en el entorno de desarrollo. | docker/docker-compose.yml | ○ Pendiente de Respaldo Final
Documento Protocolo de Pruebas de Estrés | Obj. 4 - Protocolo de estrés | Definición de rampas de carga, métricas de éxito (SLAs) y criterios de falla. | docs/testing/protocolo_pruebas_estres.md | ○ Pendiente de Respaldo Final
Guía de Generación de Logs | Obj. 4 - Protocolo de estrés | Instrucciones para captura de evidencia durante las pruebas. | docs/testing/como_generar_logs.md | ○ Pendiente de Respaldo Final
Script Base de Pruebas de Carga (K6) | Obj. 4 - Protocolo de estrés | Código ejecutable para inyectar tráfico masivo y medir latencia. | scripts/load_test_k6.js | ○ Pendiente de Respaldo Final
Plan Maestro de Ejecución BoA | Todos los objetivos | Alineación del desarrollo con metodologías profesionales y cronograma. | docs/planificacion/plan_maestro_boa.md | Disponible

## Matriz 3 - Dificultades
MATRIZ 3 — DIFICULTADES E INCIDENCIAS · GRUPO 2 FIREFOX
Registra incidencias reales, analiza su efecto y define acciones correctivas con responsable y fecha. Una dificultad no debe ocultarse: debe registrarse, analizarse y convertirse en acción concreta.
Finalidad: esta matriz ayuda a registrar incidencias reales, analizar su efecto en el trabajo y definir acciones correctivas con responsable y fecha de revisión.
Dificultad / Incidencia | Causa probable | Efecto en el avance | Acción correctiva | Responsable | Fecha revisión
Sin acceso al código fuente, base de datos ni entorno de producción de BoA. | BoA es empresa estatal con restricciones de acceso a sus sistemas. | Toda validación debe ser sobre datos simulados. | Desarrollar el prototipo con datos simulados coherentes (Seeders). Documentado como limitación del estudio. | Todo el equipo | Resuelto
Complejidad de orquestar múltiples servicios (Postgres, Valkey, API) localmente. | Se subestimó el tiempo de configuración y despliegue del entorno para todo el equipo. | Retraso inicial en el desarrollo concurrente por problemas de dependencias. | Se implementó Infraestructura como Código (Docker Compose) y comandos Makefile para estandarizar el despliegue en un clic. | Iver Pinaya | Resuelto
Desacoplamiento complejo de operaciones de Lectura y Escritura (CQRS). | La arquitectura obligó a separar repositorios de BD y refactorizar controladores en FastAPI. | Curva de aprendizaje elevada para adaptar el código monolítico a un patrón segregado. | Implementación de inyección de dependencias y separación estricta en servicios (reserva_service vs disponibilidad_service). | Thiago Sossa | Resuelto
Sin datos históricos de tráfico de campañas (Vuelos Azules). | Información interna y confidencial que BoA no publica. | Escenarios de prueba no tienen base de carga exacta local. | Modelar escenarios K6 con benchmarks de la industria (LATAM, Avianca) como proxy de carga técnica. | Wilson Gonzales | En Proceso
Riesgo de inconsistencia temporal entre Caché (Valkey) y Base de Datos (Postgres). | La propagación de la disponibilidad tras una reserva requiere sincronización o invalidación rápida. | Podría mostrar asientos falsamente disponibles (falsos positivos) en consultas cacheadas. | Implementar TTL conservador y expiración bajo demanda de keys específicas por vuelo tras una reserva exitosa. | Nataly Crespo | Pendiente